## Product backlog
Theme	ID	Description	Priority	Effort	Notice
Open	1	Der Benutzer will eine Anzeige des Vergleichsgesichtes.	3 (medium)	2 (a bit time)
Open	2	Der Benutzer will einen Filemanager um die gewünschten Bilder auszuwählen.	2 (high)	2 (a bit time)
Open	3	Der Benutzer will eine Möglichkeit einen Ausgabepfad zu wählen.	2 (high)	1 (no time)
Open	4	Der Benutzer will verschiedene Filteroptionen (Motive trennen).	2 (high)	4 (much time)	Voraussetzung für #10
Open	5	Der Benutzer will verschiedene Filteroptionen (Gruppen-, Einzelbilder).	2 (high)	4 (much time)	Voraussetzung für #10
Open	6	Der Benutzer will verschiedene Filteroptionen (verschiedene Personen).	2 (high)	4 (much time)	Voraussetzung für #10
Open	7	Der Entwickler will einen Logger.	1 (very high)	2 (a bit time)
Open	8	Der Entwickler will eine Möglichkeit um Gesichter zu erkennen.	1 (very high)	3 (medium time)
Open	9	Der Benutzer will eine Möglichkeit das Gesicht per Webcam einzulesen.	3 (medium)	2 (a bit time)
Open	10	Der Benutzer will ein übersichtliches Optionsmenü für die Filteroptionen.	3 (medium)	3 (medium time)	Voraussetzung: #4, #5, #6
Open	11	Der Benutzer will eine Datenbank, um Gesichter speichern zu können.	5 (very low)	5 (very much time)	Voraussetzung für #15
Open	12	Der Benutzer will eine offline Auswertung.	3 (medium)	3 (medium time)
Open	13	Der Benutzer will die Wahl haben, zwischen Dateien kopieren oder nur ausgeben.	3 (medium)	2 (a bit time)
Open	14	Der Benutzer will ein plattformunabhängiges Produkt.	5 (very low)	5 (very much time)
Open	15	Der Benutzer will eine verschlüsselte Datenbank.	5 (very low)	5 (very much time)	Voraussetzung: #11
Open	16	Der Benutzer will eine Open Source Software.	4 (low)	2 (a bit time)
Open	17	Der Entwickler will eine möglichst genaue Auswertung mit hoher Trefferquote.	3 (medium)	4 (much time)
Open	18	Der Benutzer will verschiedene Dateiformate (Bildformate) verwenden.	2 (high)	3 (medium time)
Open	19	Der Benutzer will ein Vergleichsgesicht aus einem Bild mit mehreren Gesichtern auswählen.	2 (high)	3 (medium time)
Open	20	Der Benutzer will eine performante Software.	4 (low)	5 (very much time)
Open	21	Der Benutzer will ein Ressourcen schonendes Programm.	5 (very low)	5 (very much time)
Open	22	Der Entwickler will ein Logo.	2 (high)	3 (medium time)
Open	23	Der Benutzer will ein Hilfsfunktion mit Erklärungen der grundlegenden Funktionen.	3 (medium)	3 (medium time)
Open	24	Der Benutzer will die Möglichkeit, die gefilterten Bilder umzubenennen.	4 (low)	4 (medium time)