## Sheet1
	User Story	Tasks	Credits
Week 1	Grundlegende Bedienelemente für GUI erstellen	Element für die Auswahl des Eingabepfades erstellen	1
		Element für die Auswahl des Ausgabepfades erstellen	1
		Element für die Auswahl des Vergleichsbildes erstellen	1
		Element für die Anzeige des Vergleichsbildes erstellen	1
		Optionsmenü erstellen	2
		Startbutton erstellen	1
		Layoutelemente anordnen	1

Week 2	Grundlegende Funktionen für Bildverarbeitung implementieren	Ausgewählte Dateien überprüfen	1
		Bilder laden und verwalten	2

	Grundlegende Detektion von Gesichtern	Gesichter auf frontalen Aufnahmen erkennen	2
		Erkannte Gesichter markieren	1
		Vorläufig geeignete Softwarestruktur anlegen	2

Week 3	Grundlegende Datenbankfunktionen erstellen	Datenbankstruktur planen	1
		Datenbank anlegen	3

	Grundlegende Erkennung von Gesichtern	Softwarestruktur für Gesichtserkennung anlegen	2
		Algorithmen implementieren	1
		Hilfsfunktion implementieren	2